**Carta de Ampliación de tiempo del Proyecto**

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Ciudad universitaria de Oriente, 26 de febrero de 2018

Lic. Santiago Alberto Ulloa Campos.

Jefe Unidad de Proyección Social FMO.

Presente.

Estimado Licenciado:

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones Administrativas y Personales.

Yo, **FUENTES MARTINEZ, RICARDO ALBERTO**. Con Carnet No.**FM12015**, estudiante de la Carrera de **Licenciatura en Administración de Empresas**. Por este medio solicito la **AMPLIACIÓN** del tiempo de ejecución del Proyecto de Servicio Social No. 36589, con fecha de inicio **18-11-2017** y finaliza **25-04-2018**.

Inscrito en el sistema PROMETEO como “**APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ANDA SAN MIGUEL**” que se está desarrollando en: **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Colonia Escolán, Avenida las Magnolias, Contiguo a la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel**, siendo el tutor el **Lic. Mauricio Antonio Castro Sánchez**. Ya que por errores en la Planeación de las actividades del Proyecto no se completará en el tiempo estipulado, por lo que solicito la ampliación de tiempo hasta el **25-07-2018**.

Sin otro en particular y en espera de la respuesta favorable a la presente, me suscribo,

Atentamente,

f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ f.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Lic. Mauricio Antonio Castro Sánchez Licda. Dinora Elizabeth Rosales Hernández

 Tutor del Proyecto Coordinadora de la Sub-Unidad de Proyección Social

 Sección de Administración de Empresas

f.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Br. Ricardo Alberto Fuentes Martínez

Estudiante